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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 Axa  LEADER SDL GAL SIRETUL VERDE şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR si SDL GAL SIRETUL VERDE..

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii si achiziții utilaje si echipamente, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră.


De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare. 


Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurăle – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.siretulverde.ro
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DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Beneficiar – persoană juridică care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a  persoanei juridice care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată poate fi asigurată din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară, fie din venituri provenite din sponsorizări, donaţii şi legate7 etc. dovedite în condiţiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar;

Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile  alocate proiectelor de investiţie prin FEADR; aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Drept de proprietate – dreptul unei persoane de a se bucura şi dispune de un bun fizic în mod exclusiv şi absolut, concretizat prin contract de vânzare cumpărare, extras de carte funciară, titlu de proprietate sau orice alt act juridic care atestă proprietatea bunului conform legislaţiei în vigoare;

Derulare  proiect - reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de  la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului ;

Eligibil  – care îndeplineşte  criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare  –  acţiune procedurală prin care documentaţia  pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;

Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele  excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de APDRP;

Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, sau pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia, sau pentru construcţii aparţinând unităţilor cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială;

 Măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile;

IMM  – Întreprinderi mici și mijlocii (conf. L 346/2004): acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:


- Au un nr. mediu anual de salariați mai mic de 250;

- Realizează  o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau 
dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei 
situații financiare aprobate.

IMM  nou  înfiinţat  (start-up)  – micro-întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii  cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar  nu mai mult de 3 ani fiscali;
IMM în dificultate - în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat  pentru salvarea şi  restructurarea întreprinderilor în  dificultate, „întreprindere în dificultate” este: 


- societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din 
capitalul social în ultimii 2 ani şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

- orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneşte condiţiile pentru a fi supusă 
unei proceduri de insolvenţă.

Chiar în cazul în care nici una din condiţiile a) sau b) nu este îndeplinită, o întreprindere este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar.

Implementare proiect - reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată;

Modernizarea  – cuprinde lucrările de modernizare  a infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial inadecvată, insuficientă (calitate/capacitate/siguranță  scăzută, acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor de broadband către populație.
Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune cererea de finanţare şi în cazul în care cererea de finanţare va fi selectată, semnează contractul de finanţare şi care trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii;

Proiect  eligibil  -  reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa tehnică a măsurii/submăsurii/schema de ajutor de stat/schema de minimis conform criteriilor aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului;

Registrul debitorilor - reprezintă o bază de date unică, în format electronic, la nivelul AFIR, permanent actualizată, care asigură evidenţa clară a tuturor debitelor financiare înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legătură cu fiecare debit în parte, respectiv recuperare, modificare, anulare;

Schemă de ajutor de stat/ajutor exceptat  - seturi de măsuri/submăsuri aferente proiectelor depuse în cadrul programului care cad sub incidenţa aplicării art. 107 - 109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

Schema de minimis - include măsurile/submăsurile aferente proiectelor depuse în cadrul programului ale căror cheltuieli publice sunt limitate la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi care cad sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Spațiul rural – totalitatea comunelor ca unităţi administrativ–teritoriale, împreună cu satele componente;

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual şi care pot fi  decontate  prin  FEADR;  procentul  de cofinanţare publică şi privată se calculează  prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea  neeligibilă  a  proiectului  – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului  de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile  vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Broadband - gradul de conectare în reţea pe care îl folosim şi, implicit, cantitatea de informaţii la care avem acces la un moment dat, indiferent de mediul de transmisie (cablu, unde radio, fibră optică) sau de viteza pe care i-o atribuim;

Viteza de transfer - pragul pentru delimitarea conexiunilor în bandă largă de cele de bandă îngustă;

Conexiunea în bandă largă - acel tip de comunicaţii electronice care, prin intermediul unei multitudini de soluţii tehnologice disponibile, asigură accesul permanent la internet, cu o viteză de transfer de minimum 30MB.

Furnizarea  unei rețele de comunicaţii electronice – instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice,

Instalarea unei reţele de comunicaţii electronice  – realizarea, în mod direct sau utilizând serviciile unui terţ, a unei reţele de comunicaţii electronice până în momentul aducerii acesteia în stare de funcţionare, în scopul operării, controlului ori punerii la dispoziţie a acesteia;

Operarea  unei  reţele  de  comunicații  electronice  – configurarea  echipamentelor reţelei,  precum şi monitorizarea funcţionării, diagnosticarea şi întreţinerea unei reţele de comunicaţii electronice;

Controlul unei reţele de comunicaţii electronice – monitorizarea, supravegherea sau verificarea accesului fizic la reţea şi al comunicaţiilor în reţea, precum şi managementul informaţiilor transmise în reţea;

Punerea la dispoziție a unei reţele de comunicaţii electronice – acordarea către un terţ a accesului neexclusiv la reţea, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul acesteia.

Condiția artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform prevederilor art 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare
Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcatuit din reprezentanți ai sectoarelor public, privat si societatea civilă;

Strategie de Dezvoltare Locală - Document care stabilește activitatile si resursele necesare pentru dezvoltarea comunitatilor rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

LEADER – Masură din cadrulPNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel național exista 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel județean a AFIR (la nivel național există 41 Oficii județene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

PNDR  2014  -  2020  -  reprezintă documentul  programatic,  în sensul art. 6 din regulament, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie;

CDRJ - Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean

MSI – Ministerul pentru Societatea Informațională ;

ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ;

INSCC – Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații ;

Capitolul 1




 PREVEDERI GENERALE
1.1 Contribuția MĂSURII 11/6C  "Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde"  la obiectivele generale și specifice ale SDL GAL Siretul verde și la domenii de intervenție
Sprijinul prin măsura 11/6C  se adresează comunităţilor aflate pe lista localităţilor eligibile pentru investiţiile de broadband şi doreşte să contribuie la obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusive crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura 11/6C  " Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde " contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013 - 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
De asemenea, măsura contribuie la următoarele obiective specifice (locale):  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații în bandă largă.

Măsura contribuie la prioritatea  6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, precum și la prioritătile locale din SDL : Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea identitatii locale si creșterea coeziunii sociale si  Imbunatatirea calității vieții în teritoriu.

Domeniul de intervenție la care contribuie Măsura 11/6C  este DI 6C) - Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale prin îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din microregiune și atractivitatea satelor, precum si imbunatatirea infrastructurii broadband.

Măsura corespunde obiectivelor Art. 20, Alineatul 1, litera (c) din Reg.(UE) nr.1305/2013. 
Măsura contribuie la obiectivul transversal Inovare ( Reg. (UE) nr. 1305/2013)  atat prin specificul actiunilor sprijinite,  cat si prin faptul ca, odata cu  crearea retelelor de internet, se deschide calea pentru realizarea unor investitii cu caracter de pionierat in domenii precum: securitate, e-guvernare, promovarea turismului, largirea pietei de desfacere, e-learning.
Valoarea adaugată a măsurii : Atragerea companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice.
Caracterul inovativ al măsurii derivă din faptul că, prin crearea retelelor de internet, se crează premisele  pentru realizarea unor investitii in domenii precum: securitate, e-guvernare, promovarea turismului, largirea pietei de desfacere, e-learning.

1.2 Contribuția publică 
Contribuţia publică totală pentru Măsura 11/6C  "Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde" este de 22.023,45 euro, din care:
  

- 85 % contribuție europeană – FEADR 
- 15% contribuţia națională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României. 
1.3 Tipul sprijinului 
Sprijinul acordat prin măsura poate lua oricare din următoarele forme:


- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv:


- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

1.4 Sume aplicabile și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90% si nu va depasi valoarea maxima alocata pe masura, de  22.023,45 euro.
1.5  Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european  agricol  pentru  dezvoltare  rurală  (FEADR)  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi  monitorizarea politicii agricole comune şi  de  abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a   Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului  European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a  Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de   stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparență, cu modificările ulterioare;

Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015  de aprobare a Programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările ulterioare.

REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii.

RECOMANDAREA  COMISIEI  2014/710/UE din 9 octombrie 2014 privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Regulamentul  (CE)  nr.  1211/2009 al Parlamentului  European si  al Consiliului  de instituire a Organismului autoritatilor europene de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice (OAREC) si a Oficiului.

Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii în sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale însarcinate sa asigure aplicarea legislatiei în materie de protectie a consumatorului.

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind roaming-ul în retelele publice de telefonie mobila în interiorul Uniunii

Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

RECOMANDAREA  COMISIEI  2007/879/CE  din  17  decembrie  2007  privind  pietele relevante de produse și de servicii din sectorul comunicatiilor electronice care pot face obiectul unei reglementari ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice.

REGULAMENTUL (CE) nr.717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în retelele publice de telefonie mobila în interiorul Comunitatii si de modificare a Directivei 2002/21/CE.
Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţional privind Agenda Digitală pentru România 2020 
Hotărârea Guvernului nr.414/2015 prin care s-a aprobat Planul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN(Next Generation Network) 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice; 
Legea nr.159 din 19.07.2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016; 
HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017 
Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul  Ministrului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale  Nr.  862/21.07.2015 pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcționare pentru Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea  neregulilor  apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016;

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 963/R din 30.06.2016 privind aprobarea structurii organizatorice  și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 final din data de 26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.madr.ro.
1.6  Aria de aplicabilitate a măsurii 
Aria de aplicabilitate a Măsurii M11/6C  este teritoriul acoperit de GAL Siretul Verde, respectiv oraşul Mărăşeşti, comunele Rugineşti, Pufeşti, Garoafa, Vînători, Bilieşti, Suraia şi Vulturu din judeţul Vrancea şi comuna Movileni din judeţul Galaţi.
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DEPUNEREA PROIECTELOR
Locul unde vor fi depuse proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea. 

Cererea de Finanțare însoţită de anexele tehnice şi administrative va fi depusă în 3 exemplare (1 original si 2 copii), împreuna cu formatul electronic al Cererii de Finanţare si anexele tehnice şi administrative scanate (CD – 3 exemplare). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

Perioada de depunere a proiectelor – conform apelului de selecție afisat pe site-ul  GAL (varianta detaliată), la sediul GAL (varianta detaliată), la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată) şi prin mijloacele de informare mass-media locale (varianta simplificată).
ATENȚIE! Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora.
În ANUNŢUL DE LANSARE A CERERII DE PROIECTE sunt prezentate:

•
Data lansării apelului de selecție;

•
Data limită de depunere a proiectelor;

•
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;

•
Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări: 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect; 

• Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respectă cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro;
• Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
• În cazul proiectelor de investiții/sprijin forfertar, modelul de cerere de finanțare specific măsurii din PNDR ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul propus, disponibil pe site-ul AFIR (versiune editabilă), pe care trebuie să îl folosească solicitanții; 

• În cazul proiectelor de servicii, formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în Manualul de procedură pentru Sub-măsura 19.2, la capitolul Formulare și disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro pe care trebuie să îl folosească solicitanții;

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;

• Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD); 

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicărea Raportului de Selecție);

• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;

• Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,  în maximum 5 zile de la data efectuării plății.

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe pagina de internet a GAL-ului și varianta detaliată, pe suport tipărit la sediul GAL.
Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediul primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție, care să cuprindă următoarele informații:

· Data lansării apelului de selecție;

· Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;

· Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;

· Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;

· Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL;

· Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

· Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.
   Alocarea pe sesiune: 22.023,45 euro. 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: Pentru această măsură, pragul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
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CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 11/6C  sunt:

- Entitati publice: (APL, ADI)

- Entitati private care care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii(IMM) conform legislației în vigoare (Legea 346/2004)  si activează sau  urmează să activeze în teritoriul GAL Siretul Verde în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

- Parteneriate*
*  În situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL Siretul Verde  poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice precum și a  Ghidului solicitantului în vigoare , sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a confilctului de interese. 
IMPORTANT! Solicitantul poate fi si o entitate din afara teritoriului GAL dar care va implementa proiectul pe teritoriul GAL Siretul Verde.

ATENȚIE!
Dovada încadrării în categoria de IMM se face în  baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii și, după caz, în baza Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor  mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa 3.

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, se vor respecta prevederile art.4^1 din Legea nr. 346/2004. Întreprinderile autonome sunt definite la art. 4^2 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 4^3 iar intreprinderile legate la art. 4^4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 4^5 al Legii nr. 346/2004.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004.

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.

Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică. 

Important !!!
Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să activeze în domeniul de activitate TIC, au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare (OUG 111/2011, Legea 140/2012, Legea 154/2012, Legea 159/2016, Decizia 987/2012). Solicitantul sprijinului, indiferent de statutul lor juridic va trebui să-și autorizeze codul CAEN specific investiției vizate prin proiect sau sa-și înființeze serviciul specific.
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020 AXA LEADER –SDL GAL SIRETUL 
VERDE, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare.
Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt: comunităţile locale din localitățile considerate „pete albe”, beneficiari directi si indirecti ai masurilor M5/6A, M6/6B/M7/6B din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Siretul Verde.
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CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
ATENȚIE!  Pentru  justificarea  condiţiilor  minime  obligatorii  specifice  proiectului  dumnevoastră  este necesar să fie prezentate în cuprinsul Memoriului Justificativ/Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine.

IMPORTANT!
În vederea stabilirii eligibilitatii solicitantilor, se vor avea in vedere atat criteriile de eligibilitate stabilite de GAL in Fisa tehnica a masurii, cat si prevederi cu caracter general ale legislatiei in vigoare.
ATENȚIE!
 În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil!

Condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt următoarele:
EG 1. Solicitantul face parte din categoria beneficiarilor eligibili si trebuie sa fie operator autorizat conform legislatiei nationale in vigoare privind regimul telecomunicatiilor
Solicitanții sprijinului trebuie să fie IMM-uri să desfășoare activitatea în domeniu (situatie in care vor prezenta certificatul/licenta/autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot sa isi exprime intentia de a dezvolta activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere  si Notificarea transmisa la ANCOM). Ceilalți solicitanți (ADI, APL și GAL) trebuie să respecte legislația în vigoare și procedurile ANCOM.

1.   Intreprinderi mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC
Vor fi verificate:
· Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)Ș
· Documente de înființare;
· Certificatul  de  inregistrare  eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comertului  conform legislatiei in vigoare;

· Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  care specifica faptul că solicitantul are codul CAEN conform  activitatii pentru care se solicită finanțare, existenta punctului de lucru in mediul rural(spatiul GAL)  si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

In cazul investiţiilor care prevăd construcţia (amenajarea/ modernizarea/ extinderea) unei clădiri, se verifica daca este deschis punct de lucru unde se va amplasa investiţia. Dacă acesta nu este inregistrat, se verifică existenţa, cand vor fi indeplinite conditiile, conform legislatiei in vigoare, dacă este cazul, a Declaratiei pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural pe teritoriul   GAL Siretul Verde, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, conform anexei la prezentul Ghid
· Certificatul de inregistrare fiscal;

· Certificatul/Licenta/Autorizatia emisa de ANCOM ) sau Declaratie pe proprie raspundere  si Notificarea transmisa la ANCOM privind exprimarea  intentiei de  a  dezvolta  activitate  in  domeniu  
· Declarația pe proprie răspundere  a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM - Anexa 3
· Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria ,,intreprindere în dificultate„- Anexa 3.1
· Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis – Anexa 4
· Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor  de  infrastructură  fizică  necesare  susținerii  acestora,  pe  care  le  dețin  în proprietate sau în concesiune.  – Anexa 6.1.

· Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 si n‐2, unde n este anul 2016 (bilant formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ
· Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
2.   Entități publice (Autorităti Publice Locale (APL),  Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare  (ADI)

Vor fi verificate: 
· , Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată);
· Pentru ADI - Documentul  de infiintare si Statutul,   Incheierea privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

· Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații  (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului
· Certificatul de inregistrare fiscala
3. Parteneriate: GAL Siretul Verde 

Documente verificate:

· Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului

· Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)

· Autorizația GAL 

· Act constitutiv si Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband;

· Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
· Declarație pe proprie răspundere și notificarea transmisă la ANCOM - documente care demonstrează intenția de a dezvolta activitate în domeniu. Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă
Important !!!
Indiferent de tipul de solicitant, potențial beneficiar al măsurii de broadband, se prezintă obligatoriu:
· Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare

· Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/-  infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor  electronice, pentru situațiia în care solicitanul FEADER este deja autorizat.
EG 2. Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată pe teritoriul GAL Siretul Verde, în zone fără acoperire broadband la punct fix.

Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM. In acest sens se va consulta site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală >>  Implementare  PNDR  2014-2020  >>  LEADER  2014-2020,  precum și site-ul  ANCOM: http://www.ancom.org.ro/ - secțiunea Consultare >> Observații.
Important !!!
Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar   va solicita de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare, în caz  contrar  localitatea respectivă nu este eligibilă. 

In Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) sau alte servicii de comunicații electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps prin investiții pentru modernizarea  rețelei de comunicații utilizand infrastructura existentă.

Atentie !!!
Având în vedere faptul ca Lista localităților nedeservite are caracter evolutiv, pentru eligibilitatea localităților in care se va realiza  investiția, recomandăm solicitanților sa solicite la ANCOM verificarea acestor localități privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista zonelor albe (LZA).
Vor fi verificate:

· Lista Zonelor Albe (LZA) , actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM PNDR

· Studiul de fezabilitate

· Adresa din partea primariilor, din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă

· Adresă de la ANCOM privind încadrarea localității unde se realizează investiția,  în lista zonelor albe (LZA).
EG3. Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei
Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului să demonstreze necesitatea, oportunitatea, potentialul economic si viabilitatea investiției, intocmit in conformitate  cu prevederile HG 907/2016 privind  din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Atentie !!! Investiția se realizează în baza unui Studiu de fezabilitate pentru rețeaua în bandă largă, fiind necesar avizul Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații (INSCC București) pentru componenta tehnică din cadrul SF/MJ. Documentația tehnico –economică va fi insotită obligatoriu de avizul INSCC, în caz contrar cererea este neeligibilă.
La calculul viabilității vor fi luaţi în considerare, ca posibili abonați ai serviciului oferit, pe lângă persoanele fizice din zona de implementare a proiectului și instituțiile publice împreună cu agenții economici din zonă, care se vor putea conecta.

Documentația tehnico –economică va respecta structura general impusă de HG nr. 907/2016 si va cuprinde prevederile specifice INSC (conform anexei la protocolul AFIR/INSCC).

Se vor depune si documentele pentru terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile:

Pentru rețele:


- Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale; si, dacă este cazul;


- Acord/uri de interconectare conform prevederilor legale;

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:

- Document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă solicitantului 
dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire: 


Dreptul  real principal:  drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 

contract  de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor,  act 


administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune,



 sau



Drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune.

Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.
Se vor verifica:

· Avizul tehnic  al INSCC, secțiunea referitoare la respectarea specificațiilor tehnice prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020;

· Studiul de  fezabilitate intocmit in conformitate cu prevederile HG  907/2017  si documentația aferentă;

· Acorduri de acces la proprietăți si, dacă este cazul;
· Acord/uri de interconectare;
·  Document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire:

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin:  
contract de vânzare-cumpărare,  de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune


sau

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune.

Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.
Important !!!
În cazul proiectelor de investiţii care prevăd modernizarea, se va demonstra că la momentul depunerii Cererii de finanţare solicitantul deţine autorizaţiile de funcţionare pentru punctul de lucru în care se va implementa proiectul FEADR, prin documentele justificative emise de instituţiile avizatoare (de ex: Autorizație generală/ autorizaţie de mediu, Nota de constatare, etc).
Pentru investiții noi, beneficiarul va deschide punct de lucru în zona amplasării proiectului. 

Înregistrarea punctului de lucru se va realiza până cel târziu la depunerea ultimei cereri de plată.

· Declaraţia pe propria răspundere că îşi va deschide punct de lucru în spațiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare, când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul – Anexa 7.
EG 4. Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ.
EG 5. Solicitantul trebuie sa demonstreze că va asigura cofinanțarea proiectului

Se vor verifica dovezile cofinantarii private prin:

· extras de cont si/sau contract de credit acordat in vederea implementarii proiectului
sau

· deschiderea unui cont special al proiectului in care se vireaza/depune minumum 50% din suma reprezentand cofinantarea privata, disponibilul din acest cont fiind destinat platilor efectuate de solicitant in vederea implementarii proiectului.

· 
sau

· Cererea de finanțare va fi însoțită de: Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul declară 
faptul că va asigura cofinanțarea investiției care urmează a fi implementată (Anexa 5)
EG 6. In situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de infrastructură fizica fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau susținerii rețelelor publice de comunicații electronice) solicitantul va asigura accesul deschis la elementele de infrastructură fizică conform art. 25 din Legea nr. 159/2016.


Obligații de acces ale beneficiarului la respectivele elemente de infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare:

- În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în bandă largă,  beneficiarul sprijinului va oferi acces în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei submăsuri tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, în  limita capacităților tehnice disponibile și urmare a unei cereri exprese din partea acestora.
Se va verifica: 

· Declarația pe proprie raspundere a solicitantului privind accesul deschis la elementele de infrastructură fizică – Anexa 6.
EG. 7 Solicitantul trebuie sa transmita la ANCOM date si informatii, conform art 40, al. 3 din Legea 159/2016.
Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, operatorii de  rețea,  organismele din  sectorul public și  autoritățile administrației publice centrale  ori  locale,  precum și  persoanele care  participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa această obligație se stabilește de catre ANCOM.

Se va verifica:
· Declarația pe proprie raspundere prin care se asumă obligația de a comunica  cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune – Anexa 6.1
EG. 8  Solicitantul  trebuie sa prezinte toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare investitiei

Documentația  tehnico  –economică  va  respecta  structura  general  impusă  de  HG  nr. 907/2016  si  va  cuprinde  prevederile  specifice  INSC  (conform  anexei  la  protocolul AFIR/INSCC).  Documentația  tehnico – economică va fi insotită  obligatoriu de  avizul INSCC. Se vor depune si  documentele pentru terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile:

Pentru rețele:


-  Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale si, dacă este cazul:

- Acord/uri de interconectare conform prevederilor legale;

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:


-  document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă solicitantului 
dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire: dreptul 
real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare,  de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune sau  drept de creanţă dobândit prin: contract de 
cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de 
comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al 
proprietarului de drept.

Se vor verifica:
· Avizul tehnic al INSCC, secțiunea referitoare la respectarea specificațiilor tehnice prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020; Avizul se atașează obligatoriu la cererea de finanțare.
· Studiul de fezabilitate intocmit in conformitate cu prevederile HG 907/2017 si documentația aferentă;
· Acorduri de acces la proprietăți si, dacă este cazul,  Acord/uri de interconectare;
· Document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire: - dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare,  de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune sau drept  de  creanţă  dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.
EG.9 Solicitantul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei sau sa prezinte dovada ca a intreprins demersurile pentru a le obtine.

Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului.

EG. 10  Solicitantul se  angajeaza sa asigure functionarea la parametri proiectati si intretinerea investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima transa de plata

Se va verifica dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți
Se vor verifica următoarele documente:
- Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local

- Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):


- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului - pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul 
în care se obţine finanţarea;

- angajamentul că  proiectul nu va fi generator de venit (daca este cazul)

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;


- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);


- nominalizarea  şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului

EG. 11 Solicitantul se angajeaza ca va respecta regulile ajutoarelor de minimis prevazute in legislatia in vigoare
investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013
Se vor verifica:
· Declarația pe proprie răspundere  a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM  -Anexa 3
· Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria ,,intreprindere în dificultate„- Anexa 3.1
· Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis – Anexa 4
· Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 si n‐2, unde n este anul 2016 (bilant formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ
· Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 
Viteza de transfer de cel puțin 30 Mbps : Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020 se urmărește asigurarea prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30 Mbps este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică). Vitezele de 1 Mbps pentru persoane fizice și 4 Mbps pentru persoane juridice sunt specificații tehnice valabile în perioada anterioară de programare, potrivit Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicațiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015 aprobată prin HG nr. 444/2009.

Capitolul 5 

CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe întocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM).
Costurile eligibile specifice sunt adaptate noilor cerinţe din Adresa DGDR AM PNDR nr. 217.614 din 15.03.2017: Construirea/extinderea infrastructurii de bandă largă în localităţile aflate pe lista “Localităţi eligibile pentru investiţiile broadband PNDR 2014-2020 M 19 Leader”.  Beneficiarii vor proiecta, construi şi opera infrastructura. Această infrastructură va rămâne în proprietatea beneficiarului.
Tipuri de acțiuni și cheltuieli eligibile:

a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix, care presupune:


i.crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în 
zonele fără acces la internet în bandă largă;

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.

iii.investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:


i.crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care 
aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;

ii.investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea 
asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală  (backbone  network) și realizării 
punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.
c) Utilizarea infrastructurii existente – investiții pentru modernizarea rețelei de comunicații; Localitățile din Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) sau alte servicii de comunicații electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps. o Un solicitant care intenționează să modernizeze o rețea de comunicații electronice pentru a furniza servicii de internet la viteze peste 30 Mbps va propune costuri mai reduse în raport cu cele aferente instalării unei noi rețele în bandă largă.

Pentru aceste tipuri de acțiuni pot fi eligibile:

· lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
· realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;

· finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
· finanțarea sistemelor de software necesare;
· instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.

· Achiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare si asistenta tehnica pentru pregătirea si implementarea proiectului
În funcție de tipul acțiunii, soluția tehnică și zona acoperită de investiție, costurile lucrărilor de inginerie civilă pot reprezenta până la 80% din costurile de construire a infrastructurilor broadband. Această măsură implică sprijin financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, microconducte şi guri de vizitare) şi alte elemente de reţea pasive (ca de exemplu turnuri de antene, piloni, fibră optică neechipată, cadre de distribuţie, etc). Dacă este posibil, o astfel de construcţie trebuie preluată în sinergie cu alte lucrări civile. Costurile aferente realizării reţelei de backhaul pot include: achiziţionarea echipamentelor și a lucrărilor pentru punctul de conectare al rețelei de distribuție la o reţea magistrală (backbone) și alte costuri unitare necesare conectării (ex. taxă de conectare). Costurile aferente realizării sau modernizării rețelei locale de acces pot include: realizarea de PLABL, achiziţionarea echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a PLABL, achiziţionarea echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a rețelelor locale. Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013;

 b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020; 

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de 
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, 
întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj. 
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b)sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor  (încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în  care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului 
de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri  peste 15.000 euro); 

c)sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

d)sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi 
sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.
ATENȚIE!!!! Conform art.8 (3) din HG226/2015, rezonabilitatea preţurilor in condiţiile art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 este asigurată, după caz, prin: 

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR astfel cum este prevăzută la art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;


 - respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în materia achiziţiilor publice; 


- de respectarea valorilor privind cheltuielile pentru investiţia de bază, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul beneficiarilor publici; 
Solicitantul va anexa documentației tehnice Declarația prin care va indica sursa de preţuri pentru lucrări semnată si ştampilată. În situația în care o parte din bunuri/servicii nu se regăsesc în baza de date AFIR se prezintă oferte conforme.
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

 - Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor cerințe minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Tipuri de investiții  şi cheltuieli neeligibile
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile va respecta prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 226 din 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat., cu modificările şi completările ulterioare.

Investițiile în achiziția de echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare de soft pt toate domeniile, cu excepția celor necesare funcționării echipamentelor pentru rețeaua de acces la respectiva distribuție, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband. 
Nu sunt eligibile: 
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
• cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

 a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

 e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR. 
Important !!! 
Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile cât şi partea de investiţie realizată prin cheltuielile neeligibile.
Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare de soft pentru toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband.
Capitolul 6

SELECȚIA PROIECTELOR
Procedura de selecție a proiectelor, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare și pragul minim sunt realizate la inițiativa GAL si aprobate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director al GAL, conform prevederilor statutare. Selecția proiectelor se va realiza de către GAL Siretul Verde, pe baza unei evaluări documentate, care va demonstra temeinicia și imparțialitateaa deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criteriile de selecție în conformitate cu prevederile fisei măsurii din SDL al GAL. 
Perioada de depunere a proiectelor este precizată în anunțul detaliat al apelului de selecție care poate fi consultat pe site-ul GAL www.siretulverde.ro.

Procesul de selecție al proiectelor și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Procedurii de evaluare selectare proiecte”, elaborat de GAL Siretul Verde, publicat pe site-ul www.siretulverde.ro.

Procedura de selecție a proiectelor stabilită de către GAL  are în vedere promovarea egalitatii între bărbați si femei si a integrarii de gen, prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, dar si stabilirea unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care să evite conflictele de interese, garantand ca cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție vor fi  exprimate de  parteneri  care nu  au  statutul de  autoritate publică si  permitând  selecția  prin procedură scrisă.
Comitetul de selecție al GAL Siretul Verde este alcătuit din 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului există un membru supleant. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile reprezintă 85,72%. din parteneriatul local. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Comitetul de soluționare a contestațiilor este alcatuit din 3 membri ai parteneriatului GAL, alții decât membrii Comitetului de selecție, stabiliți prin decizia Consiliului Director.

 Evaluarea și selectarea proiectelor se va face conform „Procedurii de evaluare și selectare a proiectelor„ astfel:

Proiectele se înregistreaza la secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza la momentul depunerii în baza Fișei de verificare a conformității.

Verificarea conformității. Verificarea conformității constă în verificarea Cererii de finanţare:
- dacă este corect completată; 

- dacă este numerotată, ștampilată etc;

- dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic; 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii GAL, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.

Aceeaşi cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

După verificare pot exista două variante:

- Cererea de finanțare este declarată neconformă;

- Cererea de finanţare este declarată conformă; 
Dacă un solicitant renunță, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare conformă, acesta nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor. Termenul pentru  verificarea conformității  este  de  maxim 2 zile de la înregistrarea proiectului la GAL.
Cererile de  finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității.
Verificarea eligibilității

Eligibilitatea se va verifica în baza Fișei de verificare a eligibilității de către experții evaluatori. Termenul pentru emiterea Fișei de verificare a eligibilității întocmită de GAL Siretul Verde  este maxim de 45 zile de la data semnării Fișei de conformitate de către solicitant.  În cazul solicitării de informații suplimentare, aceste termen poate fi prelungit cu cel mult 10 zile.

Verificarea eligibilităţii constă în: 

- verificarea eligibilităţii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;

 -  verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 Dacă experții evaluatori consideră necesar, pot solicita informații suplimentare solicitanților utilizând Fișa de solicitare informații suplimentare, iar aceștia au obligația sa răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în  sens contrar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Clarificările admise vor face parte integrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. 
Dacă se consideră necesar, experții evaluatori pot efectua vizite în teren în scopul asigurării că datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren. 

În cazul în care se va proceda la verificarea în teren a proiectului,  solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect si i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren.

În urma verificării eligibilității, pot exista următoarele situaţii: 

-  proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect; 

-  proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție;
Verificarea criteriilor de selecție
Verificarea criteriilor de selecție a proiectului se realizează la nivelul GAL conform formularului „ Fișa de evaluare a criteriilor de selecție a proiectului”.
Proiectele pentru care se solicită finanţare în cadrul Măsurii 11/6C  sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție:
· investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării;

· soluția tehnică propusă prin proiect oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus menţionate, iar sistemul de punctare este următorul:
	Nr.

crt.
	Criteriu de selectie
	Punctaj
	Obeservatii

	CS.1
	Numar de gospodarii deservite prin proiect
	Maxim 50 puncte
	Se calculeaza punctajul in functie de numarul de gospodarii  estimate a avea posibilitatea să se conecteze prin proiect conform Adeverintelor de la primarii cu numarul de gospodarii, agenti economici  in zona alba in care se implementează proiectul

	
	Peste 100 gospodarii
	50
	

	
	Intre 20 - 100 gospodarii
	25
	

	CS.2
	Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final (minim 30 Mbps):


	Maxim 50

puncte
	Se  verifica viteza  de transfer prevazută in documentatia tehnică – SF/MJ

Aviz INSCC

	
	Viteză de transfer peste 100 Mbs 
	50
	

	
	Viteză de transfer între 50 şi 100 Mbs
	30
	

	
	Viteză de transfer între 30 şi 50Mbs
	20
	

	TOTAL
	100
	


Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte,  sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului
CS1: Punctajul se acorda in functie de nr. de gospodarii care ar putea fi deservite ca urmare a finalizarii proiectului si crearii retelei. În acest sens, puntajul se calculeaza punctajul in functie de numarul de gospodarii  estimate a avea posibilitatea să se conecteze prin proiect, conform  adeverintelor de la primarii cu numarul de gospodarii, agenti economici  in zona alba in care se implementează proiectul. 
CS2:  Punctajul se acorda dupa ce se  verifica viteza  de transfer prevazută in documentatia tehnică – SF/DALI/MJ, Aviz INSCC, astfel:

Daca viteza de transfer prevazuta in documentatie este:

- între 30 şi 50Mbs - se acorda 20 puncte

- 50 şi 100 Mbs - se acorda 30 puncte

- peste 100 Mbs - se acorda 50 puncte
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face  în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Important!
NU este permisă finanțarea a două sau mai multe proiecte care se suprapun parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar dacă ele sunt depuse de beneficiari diferiți. Astfel, în cazul în care există mai multe proiecte care vizează același teritoriu parțial sau integral), vor fi prioritizate proiectele care vizează lucrări de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband.
ATENȚIE! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de  Finanțare. Punctajul fiecarui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de Finanțare și în documentele atașate acesteia. Rezultatele evaluării, împreună cu proiectele depuse, vor fi prezentate de către experții GAL Comitetului de Selecție. 
Selecția proiectelor se va realiza cu aplicarea regulii dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor vor fi prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, dîn care peste 50% vor fi din mediul privat și societatea civilă. Comitetul de Selecție al GAL se asigură de faptul ca proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL GAL Siretul Verde, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
În funcție de relevanța proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru finanțare. Rezultatul ședintei Comitetului de Selecție va fi un Raport de Selecție, care după caz, poate fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din cadrul Compartimentulului de Dezvoltare Rurală Judetean.
Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică totală, exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim, este situată sub sau peste valoarea totală alocată măsurii, în cadrul respectivei sesiuni de depunere. În funcție de situațiile prezentate, Comitetul  de selecție poate aproba următoarele rapoarte de selecție:
Raportul  de selecție intermediar

În situația în care valoarea publică totală a proiectelor eligibile depuse și care întrunesc punctajul minim este mai mare decât suma disponibilă  alocată măsurii, Comitetul de Selecție va întocmi, după încheierea procesului de evaluare a tuturor proiectelor depuse, Raportul de selecție intermediar. Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților,  în maxim două zile lucratoare, concluziile privind rezultatul procesului de evaluare și selecție a proiectului.  În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil și punctajul obținut pentru fiecare criteriu  de selecție. Solicitanții care au fost notificați de către GAL că proiectele acestora au fost declarate neeligibile pot depune contestații. Notificările vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.

Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL sau un angajat GAL Siretul Verde desemnat în acest sens.

Cererile de finanțare neeligibile vor fi păstrate maximum  60 zile până la finalizarea contestațiilor din sesiunea respectivă, ulterior vor fi returnate solicitanților.

Solicitanții  care au fost notificaţi de către GAL cu privire la faptul că proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării, sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a asociației. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL în termen de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea justificată a majorării termenului cu cel mult 10 zile lucrătoare. Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau punctarea unui/unor criterii de selecţie.

În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un Raport ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor.  Perioada de elaborare și publicare pe site-ul GAL a Raportului de soluționare a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la data finalizării contestațiilor. Tot în maxim două zile lucrătoare solitanții vor fi notificați asupra rezultatelor contestațiilor depuse la GAL. 

Raportul de contestaţii se înaintează Comitetului de Selecție în vederea întocmirii Raportului final de Selecție.

Raportul  de Selecție Final
Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Selecția proiectelor eligibile se va face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție. 
GAL Siretul Verde poate exclude etapa privind elaborarea și publicarea Raportului de Selecție Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elabora Raportul de Selecție Final, doar în cazul în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit puctajul minim este mai mică sau egală cu valoarea totală alocată măsurii din cadrul apelului de selecție, neexistând condiții care să conducă la contestarea procesului de evaluare și selecție. În acest caz, Comitetul de selecție va aproba pentru finanțare  toate proiectele  eligibile care au întrunit punctajul minim aferent măsurii. 

Perioada de elaborare a Raportului de Selecție Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selectie de către experții GAL pentru  proiectele depuse în cadrul unui apel. Raportul de Selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ.

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, aceasta sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. 
Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare.

Dacă pe o anumită măsură/componentă a măsurii s-au constituit sume disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare/din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte eligibile și selectate la nivelul GAL, sume rezultate din realocări financiare, și în Raportul de selecție există proiecte eligibile fără finanțare (în așteptare) ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar, ce va conține inclusiv statutul tuturor proiectelor depuse, cu evidențierea proiectelor selectate ulterior emiterii Raportului de selecție Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de Selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței) și va cuprinde mențiuni privind sursa de finanțare și proiectele selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului de selecție suplimentar se va realiza în aceleași condiții ca și pentru Raportul de selecție.
Capitolul 7

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Fondul total disponibil pe Măsura 11/6C  „ Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde” este de 22.023,45 euro.
Tipul sprijinului:
Sprijinul acordat prin măsură poate lua oricare din următoarele forme:

-  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
Sume aplicabile și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%  și nu va depăși valoarea maximă alocată pe măsura, de  22.023,45 euro.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 22.023,45 Euro.
Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.
Capitolul 8

COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

A. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA NIVELUL GAL
8.1 Completarea cererii de finanțare
Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Încadrarea Cererii de Finanțare se va face pe domeniul de intervenție DI 6B – „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid si este disponibil în format electronic, pe site-ul www.siretulverde.ro.

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română și completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Siretul Verde. Modificarea formularului Cererii de finanțare (eliminarea, renumerotarea sectiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.
Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde in mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
	Nr. crt.   
	Titlul documentului        
	Nr. Pagina (de la..... până la.....)


Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanțare. Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent, pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână.

Compartimentulul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului.
ATENȚIE! Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionari financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al rentabilității. 
Dosarul Cererii de Finanțare va conține Cererea de Finanțare, însoțită de anexele tehnice si administrative, părți integrante ale acesteia, conform listei documentelor prezentata la Cap. 14 din prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și / sau înlocuirea acestora.
ATENȚIE! Cererea de Finanțare trebuie insotită de anexele prevăzute. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 
Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea de Finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are posibilitatea de a solicita obținerea avansului, ulterior semnării Contractului de Finanțare, cu condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziția prioritar majoritară.

8.2 Depunerea Cererii de finanțare la GAL
Cererea de Finanțare, împreună cu anexele, se va depune în 3 exemplare (1 original și 2 copii conform cu originalul) în format tiparit și 3 exemplare în format electronic pe CD la sediul GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, județul Vrancea.
CD-ul va conține documentele atașate Cererii de finanțare scanat și Cererea de finanțare in format editabil. Copia electronică (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ documentatiei de avizare pentru lucrări de intervenții, ca și a tuturor documentelor atașate Cererii de Finanțare, vor fi salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (sectiunea specifica E din Cererea de Finanțare).
Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, aplicarea ștampilei pe fiecare pagină, mențiunea „copie conform cu originalul” în cazul documentelor atașate în copie etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF.
Dosarele cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare sau de către un împuternicit, prin procură legalizată (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL Siretul Verde, înaintea datei limită specificată în apelul de selecție.
ATENȚIE! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. Pentru acele documente originale care rămân in posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilant contabil vizat de administratia financiară), copiile trebuie să conțină mentiunea „Conform cu originalul” si sa fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, in partea superioară dreapta, cu “ORIGINAL”, respectiv “COPIE”.
IMPORTANT! Anexa privind Indicatorii de monitorizare aferentă măsurii se completeaza conform Anexei nr. 1. a Cererii de Finanțare si urmează sa fie depusă în dosarul cererii de finanțare inaintea studiului de fezabilitate.
ATENȚIE! Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obtine finanțare nerambursabilă din FEADR si de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru Măsuri / Sub‐Măsuri din cadrulPNDR 2014 ‐ 2020, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții:

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia si a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;


b) nu sunt create condițiile pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, in orice etapa de derulare a proiectului;
 Dacă proiectul se află in sistem (solicitantul a mai depus același proiect si în cadrul altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus si la GAL.
8.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanțare la GAL
Evaluarea cererilor de finanțare se va realiza de către doi experți ai GAL pe baza fișelor de verificare si procedurilor de evaluare a proiectelor.
a. Verificarea conformității: se va efectua la depunerea Cererii de finanțare la sediul GAL, de către doi experți ai GAL pe baza Fișei de verificare a conformitătii, disponibilă pe site-ul GAL. În urma verificării conformității, dosarul va fi declarat conform/neconform. Solicitantul are dreptul de a depune proiectul de două ori în cadrul aceluiași apel de selecție în cazul în care proiectul a fost declarat neconform. 
În cazul în care proiectul a fost declarat neconform se returnează solicitantului, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută.
În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul poate solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunostință de către solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL.
b. Verificarea eligibilității: se va efectua la sediul GAL de către doi experți ai GAL pe baza Fișei de verificare a eligibilității, disponibilă pe site-ul GAL.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare a cererilor de finanțare consta în:

• verificarea eligibilității solicitantului;

• verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;

 • verificarea bugetului indicativ al proiectului;

GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar, prin Fișa de cerere de informații suplimentare, iar răspunsul va fi depus personal de către reprezentantul legal al proiectului la sediul GAL Siretul Verde în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații suplimentare.

Cazurile în care se pot solicita informații suplimentare sunt următoarele:


-  în cazul în care documentația tehnico-economica (Studiul de Fezabilitate/Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui 
criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori, față de cele 
menționate in Cererea de Finanțare.


-  în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de 
Carte funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.


-  în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritătile 
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile 
respective sau în cazul în care prezintă eroare de redactare.


-  în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există 
diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută 
corect.

 Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat. 

Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului si/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000. Aceste documente se vor prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 226/2015, cu modificările si completările ulterioare.
 c. Verificarea pe teren a cererilor de finanțare
În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. În acest caz solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fisei de verificare pe teren. Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice si administrative ale Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidențiate în etapa verificării administrative prin comparație cu realitatea de pe teren, pentru a se obține o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitatantului pot exista următoarele situații:


- proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi inștiințat cu privire la acest aspect;


- proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 
selecție.
d. Selecția proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care poate fi consultată pe site-ul www.siretulverde.ro.

Verificarea criteriilor de selecție
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de Finanțare, în documentele atașate acesteia și în anexele la prezentul Ghid.

În funcție de puntajul stabilit pentru măsură,  se efectuează  evaluarea criteriilor  de selecție prin acordarea unui număr de puncte și apoi se calculează scorul atribuit fiecărui proiect.

Evaluarea  criteriilor  de selecție se face de către GAL Siretul Verde, numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor tehnice și administrative  depuse de solicitant și, după caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou și a verificării pe teren (dacă este cazul).

Pentru proiectele  cu același punctaj,  departajarea se face conform criteriilor de departajare aferente masurii, mentionate la Capitolul 7 - SELECTIA PROIECTELOR.  Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate eligibile, de către 2 angajați ai GAL care participă la procesul de selecție.

Termenul pentru emiterea Fișei de verificare a criteriilor  de selecție este maxim de 3 zile de la emiterea Fișei de verificare a eligibilității.

Concluzia privind evaluarea Cererii de Finanțare
În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selectie, pot exista trei situaţii:


- Proiectul este neeligibil; dacă în urma verificării documentelor nu sunt îndeplinite condițiile 
de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul.


 - Proiectul este eligibil si selectat; dacă în urma verificării documentelor sunt îndeplinite 
condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul


- Proiectul este eligibil si neselectat, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și punctaj 
minim necesar, dar fondurile alocate în cadrul sesiunii au fost 
epuizate; solicitantul va fi 
notificat.
După  întocmirea unei liste a proiectelor declarate eligibile si a realizarii unei propuneri  de punctaj pentru fiecare proiect, se va convoca Comitetul de Selectie a proiectelor si se va realiza selectia proiectelor.

IMPORTANT! Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la sfârșitul sesiunii, cu selecție lunară. Conform apelului de selecție, o sesiune durează 3 luni.

B. DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA NIVELUL AFIR
1. Depunerea proiectelor
Proiectele selectate de către GAL se depun la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansat de AFIR, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție intocmit de GAL. La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar si în format electronic (CD – 1 exemplar) la expertul Compartimentulului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non- agricole de la nivelul OJFIR.

Dosarul cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele administrative, conform listei documentelor (punctul E din cadrulCererii de finanțare), legate într-un singur dosar, astfel încât sa nu permită detasarea si/sau înlocuirea documentelor.

Pentru acele documente care ramân in posesia solicitantului, copiile depuse în dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conțină mentiunea „Conform cu originalulʺ. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității.
2. Verificarea conformității
Experții OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare specifica măsurii din PNDR ale carei obiective/prioritati corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I a prezentului Ghid și transmit Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:


-  la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;

-    la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără constructii – montaj).
În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașarii unor documente obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o data anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL/AFIR.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refacutp. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție.
NOTĂ:  Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.
3. Verificarea încadrării proiectelor
La nivelul OJFIR se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca baza de verificare descrierea măsurii aferente, existența în SDL a GAL, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, vor fi inapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul si il pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând sa fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă si retrasă de către solicitant (de două ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.
Retragerea Cererii de Finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții.
4. Verificarea eligibilității
Verificarea eligibilității cererilor de finanțare la nivelul OJFIR sau CRFIR se realizează în funcție de tipul de proiect. Verificarea concordantei cu originalul a documentelor atașate la Cererea de Finanțare se va realiza de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate in copie la Cererea de Finanțare, odata cu documentele solicitate în vederea contractarii.

Expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă exista riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise in Cererea de Finanțare. În etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, ca observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotari), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele si informațiile cuprinse în anexele tehnice si administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații :


- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;


- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 
Finanțare;


- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 
standard (nu sunt conforme) ;


- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 
obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;


- necesitatea corectării bugetului indicativ.

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăsi cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificari, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

5. Notificarea Cererilor de finanțare eligibile/neeligibile
După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului si a eligibilității, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-ul vor fi notificați de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, in format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat in 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate si redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL si vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de Finanțare declarată neeligibilă va ramâne la entitatea la care a fost verificată.

6. Contestații
Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirectionată spre soluționare către o structura AFIR superioară/diferita de cea care a verificat inițial proiectul.

Un solicitant poate depune o singura contestatie aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații si analizate doar acele solicitări care contesta elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus si/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează. Solicitantul si GAL-ul va fi informat prin Notificarea solicitantului privind contestația depusă si vor primi o copie a Raportului de contestații.

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ si planul financiar sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantantul si GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.
Notă:  După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal si pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizari externe sau ca urmare a unei autosesizari cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerintelor de conformitate si a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată că s-a produs o neregulă, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.
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CONTRACTAREA FONDURILOR
După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este cazul, CRFIR va notifica solicitantul prin Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare. O copie a Notificării solicitantului va fi transmisă spre stiinta GAL- ului. În cazul în care solicitantul nu se prezinta în termenul precizat in Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare si nici nu anunta AFIR, atunci se consideră ca a renuntat la sprijinul financiar nerambursabil.

În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui sa prezinte obligatoriu documentele specifice pentru care au atasat copii la cererea de finanțare, in original, în vederea verificării conformității. Toate Contractele/Deciziile de finanțare se aproba la nivel CRFIR si se semneaza de către beneficiar, cu respectarea termenelor stipulate.

Cursul de schimb utilizat va fi cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnarii contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;
Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate CRFIR transmite către beneficiar si către GAL decizia de neincheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realoca GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrulaceleasi măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum și în cazul Contractelor de finanțare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, in format electronic (CD).

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea  proiectului dacă este semnalata o neregula asupra aplicarii procedurii de evaluare, contractare si implementare ce ridica suspiciuni de frauda. În cazul în care se constată că s-a produs o neregula in aceste etape de evaluare si derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilitatii angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nici o alta formalitate si fără intervenția instantei judecatoresti.

ATENȚIE!
Pe durata de valabilitate si monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informatie in măsură sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului.
Solicitantul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, cu caracter obligatoriu în maximum 3 luni sau 6 luni de la data primirii notificării (după caz, în funcție de termenul de obtinere a documentului emis de ANPM sau în funcție de termenul de depunere a proiectului tehnic):


1. Certificat/e care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcția Generală a Finantelor Publice si, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat.


2. Document emis de ANPM : 2.1 Clasarea notificării sau 2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nici evaluării adecvate) sau 2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului sau 2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului si de evaluare adecvată (dacă este cazul) sau 2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Termenul de depunere a documentului menționat la 2.1 / 2.2 / 2.3 este de maximum 3 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selectarea Cererii de Finanțare. În cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 (documentul menționat la 2.4 / 2.5) se depune în termen de maximum 6 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecția proiectului si înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.

3. Proiectul Tehnic, în vederea avizarii de către CRFIR, în termen de maxim 3 luni, respectiv în maxim 6 luni de la primirea notificării, în situațiile în care exista contestații sau litigii privind procedură de achiziții de servicii de proiectare. În urma avizarii Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va avea posibilitatea de a publică in SEAP (cazul beneficiarului public) sau pe site-ul AFIR anuntul pentru derularea procedurilor de achiziții.


4. Cazier judiciar al reprezentantului legal.

5. Cazier fiscal al solicitantului.

6. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului

7. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea TVA unde este cazul.

8. Dovada achitării integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv dobânzile si majorarile de întârziere, dacă este cazul.
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de eligibilitate, respectiv, 3 luni sau 6 luni sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat in evidentele AFIR cu debite sau nereguli, Agentia își rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanțare.


ATENȚIE! Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului de finanțare! Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanți a documentelor menționate mai sus în termenele precizate in cuprinsul notificării, respectiv dovada co-finanțării, dacă este cazul, sau proiectul tehnic, acestora li se vor aplica prevederile art. 6 din HG 226/2015 cu modificările si completările ulterioare.
Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu constructii montaj, iar pentru proiectele simple (fără constructii-montaj) este de 12 luni.
Durata de execuție prevăzuta mai sus poate fi prelungita cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR si cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute in contractul de finanțare, la valoarea ramasa de rambursat. Durata de execuție prevăzuta mai sus se suspenda în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obtinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

Contribuția publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situații:


a) încetarea sau delocalizarea unei activitati productive în afara zonei GAL Siretul Verde, 
respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat si contractat;


b) modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care da un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;


c) modificare substanțiala care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare si 
care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia;


d) realizarea unei activitati neeligibile în cadrul investiției finantata din fonduri 
nerambursabile.

 Precizari referitoare la modificarea Contractului de finanțare
- Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilita prin contract si nu poate avea efect retroactiv.

- Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obliga a le respectă intocmai.

- Beneficiarul poate efectua modificări tehnice si financiare, în sensul realocarilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimba scopul principal al proiectului, si nu afectează functionalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat si contractat iar modificarea financiară se limiteaza la transferul de maxim 10% din suma inscrisă inițial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile si fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi insa necesară amendarea Contractului de Finanțare prin act adițional.

- Beneficiarul va prezenta o Nota explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional sau la solicitarea Autorității Contractante.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții sai, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității,  Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere in întârziere, fără nicio alta formalitate si fără intervenția instantei judecatoresti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi si penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul si/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.
Încetarea contractului de finanțare
Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți). Părțile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă până la data încetării Contractului.

Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.
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AVANSURILE
Beneficiarii proiectelor pot beneficia de plată în avans cu condiția constituirii unei garantii bancare, a unei garantii eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă in registrul special al Băncii Naționale a Romaniei, echivalente procentului de 100% din valoarea avansului.

Pentru solicitantul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției in formularul Cererii de Finanțare, AFIR poate sa acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat până la depunerea primei Cereri de plată.

Solicitantul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR. Garanția financiară se depune odata cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.
Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar si AFIR. Garanția financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene si contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului.

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispozitia AFIR pentru o perioada de timp egală cu durata de execuție a contractului si va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene si contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului.

 ATENȚIE ! 

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.
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ACHIZIȚIILE
Beneficiarii vor aplica legislația de achiziții publice, precum și Manualul operaţional  de achiziţii pentru beneficiarii  privaţi ai PNDR 2014-2020  și Instrucţiunile  de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante. Nerespectarea de către beneficiari a Instrucțiunilor privind achizițiile publice, anexă la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări sau bunuri.
Termenul de finalizare al achizițiilor și depunerea acestora spre avizare la CRFIR, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranșe de plată menționată la art. 4 din H.G 226/2015.
Achiziția de lucrări si documentatiile tehnice ce se vor publică în SEAP, vor avea la baza proiectul tehnic de execuție avizat în prealabil de către AFIR.

În contextul derulării achizițiilor publice , conflictul de interese se definește prin:


A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare si ofertanți:
Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri in consilii de administrație etc) si membrii comisiilor de evaluare:


a. detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;


b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai 
consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanți sau 
subcontractanți;


c. sunt in relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai 
sus.

 ATENȚIE!
Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR, vor respectă prevederile procedurii de achiziții servicii din Manualul de achiziții postat pe pagina de internet AFIR.
 
B. Conflictul de interese între ofertanți:
Acționariatul ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):


a. Detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011);


b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai 
consiliilor de administrație etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;


c. Sunt in relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile publice / private - anexa la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări sau bunuri. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- Nediscriminarea;

- Tratamentul egal;

- Recunoasterea reciprocă;

- Transparența;

- Proporționalitatea;

- Eficiența utilizării fondurilor;

- Asumarea răspunderii.
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TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 
Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, in 2 exemplare, in original si copie, pe suport de hartie, la care se atașează pe suport magnetic (copie – 2 exemplare) documentele justificative, întocmite de beneficiar conform celor prevăzute in INSTRUCȚIUNILE DE PLATĂ (Anexa la Contractul de finanțare) .

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL si la AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor contractului/Deciziei de finanțare cu modificările si completările ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cumodificările si completările ulterioare, in vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

În urma realizării verificării de către GAL, în situația în care cererea de plată a fost declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, insotit de Fisa de verificare a conformității emisa de GAL, la OJFIR/CRFIR- în funcție de tipul de proiect).

În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate sa redepună la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute in Contractul de finanțare/Actul adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus o singură dată la GAL.

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestatie. In acest caz, contestația va fi analizata de către alti doi experti din cadrulGAL decat cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului ramâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la OJFIR/CRFIR responsabila de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR si comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprinda documentele justificative prevăzute in Instrucțiunile de plată (anexa la Contractul de finanțare), care se regasesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.
Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii cererii de plată conforme.

 Pentru toate cererile de plată, după rimirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate în cadrul proiectului.
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MONITORIZAREA PROIECTELOR
Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la care se adauga 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea Contractantă. Activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin programul LEADER, trebuie să fie incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plăți. În acest interval este obligatorie menținerea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil și selectat. Nerespectarea prevederii va conduce la rezilierea contractului de finanțare și la restituirea integrală a fondurilor accesate prin măsură.

Prin contractul de finanțare semnat cu AFIR privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL Siretul Verde și-a asumat monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL, cu scopul de a asigura continuitatea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție și îndeplinirea indicatorilor asumați de beneficiar prin cererea de finanțare. Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția GAL, în termenul comunicat, toate documentele considerate relevante pentru monitorizarea proiectului. În această perioadă, GAL Siretul Verde își rezervă dreptul de a efectua vizite în teren, la locul investiției, și de a solicita fotografii ale investițiilor/activităților prevăzute prin proiect, cu scopul includerii acestora în rapoartele de activitate și materialele de informare/promovare realizate în cadrul SDL.

Monitorizarea GAL are ca scop urmărirea stadiului implementării proiectelor din SDL, permite colectarea şi structurarea periodică a datelor cu privire la activităţile desfăşurate, rapoarte intermediare/ finale, CP intermediare /finale, indicatori de monitorizare, etc.

Monitorizarea efectuata de GAL are două componente:
-monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

‐monitorizarea proiectelor contractate;

Indicatori de monitorizare pentru Măsura 11/6C :

Număr de persoane din grupul ţintă vizat incluse în proiect: minim 200
Numar de gospodarii deservite prin proiect
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INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).  Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor)

1.3. Avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF/MJ

2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată  şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Important!!!
În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este menţionat în Cererea de Finanţare.  De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:

3.2  Hotărârea/Hotărârile  consiliului  local  privind  aprobarea  modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

si/sau

3.2.1 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)
3.3 Documente pentru terenurile si cladirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile :


a) Pentru rețele:

· Acorduri  de  acces  la  proprietați  în condițiile Legii nr.  154/2012, cu modificările și

completările ulterioare și, daca este cazul,

· Acorduri de interconectare în condițiile Legii nr. 154/2012, cu modificările și completările

ulterioare


b) Pentru investițiile care prevad lucrari de construcții:

· Document din care sa reiasa dreptul asupra construcției si/sau terenului care confera solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autoritații competente, autorizația de construire:


- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit  prin: contract  de vânzare-cumparare,  de schimb, de donație, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarâre judecatoreasca)/ contract de concesiune;


Sau


-  drept  de  creanța  dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea


autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai


pentru construcții cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.

Important!!!  HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).

4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării ultimei plăți;

- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;

- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse   (lungimi, arii, volume, capacităţi

etc.);

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);

-  nominalizarea  reprezentantului  legal  sau  administratorului  public  al  comunei/ADI/ONG

pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

- Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul
Important!!! Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi investiţiile specifice M11/6C.

Important!!!  Solicitanţii  publici  au  obligaţia  de  excludere  a  oricărei contribuţii  publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea planul financiar.

5.1. Certificatul de înregistrare fiscală

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi

5.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG,

și 
5.2.2 Decizia de autorizare- în cazul GAL 

sau
5.3  Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator extins eliberat de ONRC

6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului  FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei,  codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR)

7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă  întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau
8.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie  de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei

11. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

12. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 3)

13. Declarație pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” dupa caz (conf. Anexa 3.1).

14. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis (conf. Anexa 4).

15. Adresă din partea primăriilor de care aparțin localitățile unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, cu privire la existența unor alte autorizații de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps)
16. Adresă înregistrată la ANCOM de solicitanții sprijinului financiar cu privire la intenția de a activa în domeniul de activitate TIC, potrivit legislației în vigoare.
17. Adeverința de la Primarie cu nr. de gospodarii/instituții publice/ agenți economici în zona alba în care se implementeaza proiectul.
18. Autorizație generala emisa de ANCOM, însoțita de Notificarea privind furnizarea rețelelor si serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii acestei autorizații.
19. Declaratie privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria  rețea de  acces,  in conditiile pietei si nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul submasurii, în limita capacitaților tehnice disponibile (conf. Anexa 6).
20. Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finantare (bilanţ formular 10, cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40, precedente  anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația  Financiara, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) sa nu fie negativ.


sau

Situaţiile  financiare  (bilanţ formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 si 40) prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare.


sau

Declaraţia de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiara în cazul solicitanţilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
21. Declaratie privind asigurarea cofinantarii - Anexa 5
22. Declaratie pe proprie raspundere privind deschiderea unui punct de lucru pe teritoriul GAL – Anexa 7

23.Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului - pentru APL,  ADI, GAL

24. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM:




















24.1 Clasarea notificării


sau















24.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)


sau





24.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului


preconizat asupra mediului


sau















24.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de


evaluare adecvată (dacă este cazul)











24.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
25. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENȚIE!
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

GAL SIRETUL VERDE ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ
Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a măsurilor din cadrulSDL GAL SIRETUL VERDE, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală.

[image: image2.png]GAL SIRETUL VERDE vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 09:30 și 16:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Experţii GAL SIRETUL VERDE vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 15 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 

Echipa GAL SIRETUL VERDE vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a GAL SIRETUL VERDE. 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în implementarea  SDL GAL SIRETUL VERDE, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL SIRETUL VERDE, pentru soluţionarea problemelor. 

Apelurile de selecție, ghidurile solicitantului precum și alte informații care va sunt utile in accesarea măsurilor de finanțare sunt publicate pe pagina de internet a GAL www.siretulverde.ro. De asemenea, acestea se gasesc pe suport tipărit la sediul GAL.
IMPORTANT!


Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de GAL SIRETUL VERDE, disponibile la sediul GAL SIRETUL VERDE si sediile primariilor din teritoriu GAL SIRETUL VERDE , precum și pe pagina de internet www.siretulverde.ro


De asemenea, pentru a obţine informaţii despre SDL GAL SIRETUL VERDE, PNDR şi FEADR ne puteţi contacta direct la sediul  noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.





GAL SIRETUL VERDE, prin intermediul echipei de experti, vă poate acorda informaţiile necesare pentru a  solicita finanţarea proiectului dumneavoastră. Dacă doriți să obțineți informații sau considerăţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene  finantate prin SDL GAL SIRETUL VERDE spuneți-ne!


COMUNA GAROAFA, STRADA GAROAFEI NR. 1, JUDETUL VRANCEA


gal@siretulverde.ro


www.siretulverde.ro


Tel/fax: 0237-702100


Tel.mobil:0736618242











65
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE

Tel./fax.: 0237/702100      Email: gal@siretulverde.ro      Site: www.siretulverde.ro
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